## Planejador de Projetos
Planejador Roberto Funilaria e Pintura
Periodo do projeto 19/08/2024 à 18/11/2024 | [6 empty] | Realce do Período: | 5 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | RESPONSAVEL | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Levantamento de Requisitos | Realizar reuniões com os stakeholders para entender completamente os requisitos do sistema | Roberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 10%
Inicio de coleta de dados operacionais | Coletar dados na empresa | Roberto | 2 | 1 | 2 | 1 | 20%
Ajustes na estrutura da planilha | Criar estruturas no Exel | Darlan, Tomás | 3 | 2 | 3 | 2 | 35%
Desenvolvimento de dashboard interativo no Excel. | Estruturação e coletas de dados e funções | Roberto, Samuel | 4 | 3 | 4 |  | 50%
Testes de Funcionalidade | Testar todas as funcionalidades do sistema para garantir que atendam aos requisitos. | Darlan | 7 | 1 | 7 |  | 60%
Testes de Usabilidade | Testar a interface do usuário para garantir usabilidade e experiência do usuário. | Tomás | 8 | 1 | 8 |  | 70%
Implementação de Medidas de Segurança | Implementar medidas de segurança, como validação de entrada de dados e proteção contra ameaças. | Tomás, Darlan | 9 | 2 | 9 |  | 80%
Revisão final dos dados coletados | Preparação de relatorios detalhados | Roberto, Samuel | 11 | 1 | 11 |  | 90%
Implantação do Sistema | Instalar o sistema e treinamento de capacitação | Tomás, Darlan | 12 | 2 | 12 |  | 100%
Conclusão do projeto | Preparação e realização da apresentação final para o cliente | Roberto, Samuel | 14 | 1 | 14 |  | 100%
Informações adicionais: Cada período representa uma semana a partir do dia 26/08.